## Hoja1
|  | Lista de actividades | Codigo del documento: |  | Revisor(s)
PL-CU-13
|  | ISO 9001:2008 | Fecha: | 2016-04-19
|  |  | Pag | 1
Author: | Daniel Alberto Torres Mateo
Rol: | Analista
No | Nombre Caso de uso |  |  |  |  | Días
1 | Sincronizacion e-one |  |  |  |  | 9
| Addres Book(Proveedores y empleados) |  |  |  |  | 3
| Ordenes de compra |  |  |  |  | 3
| Ordenes de compra especiales(blanket orders) |  |  |  |  | 2
| Partidas de orden de compra |  |  |  |  | 1
2 | Templates |  |  |  |  | 15
| Gestion de templates(Crear, leer, actualizar y eliminar) |  |  |  |  | 1
| Configuracion de templates |  |  |  |  | 3
| Implementacion de reglas de negocio para cada template |  |  |  |  | 11
3 | Proveedores |  |  |  |  | 17
| Gestion de proveedores (leer, actualizar) |  |  |  |  | 1
| Gestion de proveedores Genericos (leer, actualizar, insertar y eliminar) |  |  |  |  | 2
| Gestionar familias de proveedores(Categorizar) |  |  |  |  | 4
| Habilitar/Deshabilitar proveedor manualmente |  |  |  |  | 1
| Asignar orden de compra directamente |  |  |  |  | 2
| Subir propuestas por partidas(Documentacion) |  |  |  |  | 7
4 | Administrador |  |  |  |  | 17
| Generar cuadro comparativo de cada requisicion |  |  |  |  | 7
| Historial de requisiciones u ordenes de compra |  |  |  |  | 7
| Cerrar Requisicion |  |  |  |  | 3
5 | Entrega de material o servicios |  |  |  |  | 8
| Subir documentacion acorde a la requisicion o template |  |  |  |  | 3
| Reversa de orden de compra |  |  |  |  | 5
Extra | Capacitacion oracle |  |  |  |  | 10
UI | Maquetado |  |  |  |  | 5
81